## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
System analysis | 2016-09-20 | 2016-10-30 | 40
Requirements | 2016-10-12 | 2016-10-30 | 18
On-vehicle network | 2016-10-13 | 2016-11-14 | 32
Wireless communication | 2016-10-17 | 2016-11-18 | 32
Drivers/IP cores |  |  | 0
GUI/SCADA |  |  | 0
Data logging | 2016-11-21 | 2016-11-25 | 4
CAN protocol | 2016-11-16 | 2016-11-21 | 5
Task 9 |  |  | 0
Mounting | 2016-11-27 | 2016-11-29 | 2
Testing | 2016-11-29 | 2016-12-05 | 6
Report | 2016-12-05 | 2016-12-19 | 14